## ACTIVA
EJE ACTIVA
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Inclusión de una dotación para el CTBG en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 | Diciembre 2014 | Aprobación de las partidas en los PGE | 100 | Continua hasta 2020
Idem 2016-2020 | Dicbre.2015-Dicbre.2020
2. Presentación de la propuesta de RPT del Consejo ante la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) | Enero 2015 | Presentación expediente CECIR | 100
3. Localización de una sede independiente para el organismo | Enero 2015 | Firma del contrato de arrendamiento | 100 | Continua hasta 2020
Firma del contrato de arrendamiento | Marzo 2015
Arrendamiento | Diciembre 2020
4. Adscripción de medios materiales | Diciembre 2015 | Disposición de mobiliario de oficina y archivo, de unidad de atención al ciudadano, de registro de documentos propios. | 100 | Continua hasta 2020
Mantenimiento | Diciembre 2020
5. Convocatoria y constitución de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno | Enero de 2015 | Acta de la reunión constitutiva y actas de las reuniones mensuales | 100 | Continua hasta 2020
Reuniones mensuales | Febrero 2015-Dicbre. 2020
6. Apertura del portal web del CTBG | Enero 2015 | Apertura del portal. | 100
7. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno | Septiembre 2015 | Propuesta de texto, sugerencias y observaciones, incorporaciones, informe Abogacía del Estado, aprobación final por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. | 50 | Elaborado, pendiente de aprobación
8. Elaboración de modelos y formularios | Febrero 2015 | Número de modelos y formularios elaborados, número de modelos y formularios descargados y cumplimentados. | 100
9. Creación de la sede electrónica | Mayo 2015 | Resolución de creación de la sede. | 100
10. Convenios de colaboración con la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado | Febrero 2015 | Firma de los convenios, designación de Abogado del Estado e Interventor Delegado. | 100 | Continua hasta 2020
Gestión convenios | Marzo 2015-Dicbre.2020
11. Establecimiento de procesos internos de aprobación de gastos, ordenación de pagos, movimientos de fondos, formación de cuentas y similares | Mayo 2015 | Establecimiento de los procesos, tramitaciones | 100 | Continua hasta 2020
Gestión económico-financiera | Junio 2015-Dicbre.2020
12. Constitución de la Mesa de Contratación para la contratación de obras, servicios y suministros | Mayo 2015 | Constitución de la Mesa, número de contrataciones | 100
Contratación | Junio 2015-Dicbre.2020
13. Desarrollo sistema de información y base de datos del organismo | Mayo 2015 | Organismos integrados. | 100 | Parcialmente realizado por la DTIC
Mantenimiento | Junio 2015-Dicbre.2020 |  | 50
14. Elaboración y tramitación de convocatoria para la provisión de puestos | Marzo 2015 | Publicación de la convocatoria | 100
15. Resolución de la convocatoria, nombramientos y tomas de posesión | Mayo 2015 | Constitución Comisión de Valoración, número de aspirantes presentados, número de aspirantes seleccionados, resoluciones de nombramiento, tomas de posesión | 100 | Continua hasta 2020
Gestión recursos humanos | Junio 2015-Dicbre.2020
16. Solicitud CIF y domicilio fiscal | Enero 2015 |  | 100
17. Apertura cuenta Banco de España | Enero 2015 | CIF | 100 | Continua hasta 2020
Contratación servicio y apertura cuentas bancarias | Abril 2015
Mantenimiento cuentas | Mayo 2015-Dicbre.2020
18. Convenio de colaboración con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MINHAP para la cesión de medios electrónicos | Mayo 2015 | Propuesta, firma, cronograma, aplicaciones y medios objeto de convenio, estadísticas de utilización, reuniones de la comisión de seguimiento. | 100 | Continua hasta 2020
Gestión convenio | Junio 2015-Dicbre.2020
19. Incorporación a las redes sociales | Mayo 2015 |  | 100 | Continua hasta 2020
Junio 2015-Dicbre.2020
20. Apertura de buzón ciudadano | Mayo 2015 | Número de visitas, preguntas, sugerencias y respuestas. | 100 | Continua hasta 2020
Junio 2015-Dicbre.2020
21. Puesta de producción de cuadro de mando | Septiembre 2015 | Procesos incorporados, número consultas. | 50 | Pendiente de la DTIC
Octubre 2015-Dicbre.2020
22. Elaboración de un Plan Estratégico | Septiembre 2015 | Documento final, sugerencias formuladas, sugerencias aceptadas, sugerencias rechazadas | 100 | Cerrado en Julio 2015

## RESUELVE
EJE RESUELVE
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Establecimiento de modelos de reclamación | Marzo 2015 | Número de modelos y formularios, modelos y formularios descargados y cumplimentados | 100
2. Diseño del procedimiento de reclamación | Marzo 2015 | Aprobación | 100
3. Incorporación, en su caso, al Reglamento de desarrollo de la LTAIBG de las normas procedimentales necesarias | Mayo 2015 - Dicbre. 2015 | Propuesta de texto, sugerencias y observaciones, incorporaciones, informe Abogacía del Estado, aprobación final | 100
4. Integración en la sede electrónica del organismo de los sistemas de recepción telemática y tramitación de recursos | Mayo 2015 | Puesta en producción, nuevas funcionalidades, mejoras . | 50 | Pendiente de DTIC
5. Desarrollo de sistemas de alerta temprana y de incidentes en los procedimientos de acceso y recepción de información en las Unidades de Información | Enero 2016 | Puesta en producción, nuevas funcionalidades, mejoras. | ---
6. Implantación de oficinas de atención al ciudadano con tutoriales y expertos para la ayuda a los interesados a interponer quejas, sugerencias y recursos | Enero 2016 | Apertura, diseño e instalación tutoriales, formación expertos, número de consultas atendidas. | 100
7. Suscripción de convenios con CCAA para la resolución de los recursos del art. 24 de la LTAIBG en aquellos casos que aquellas lo estimen conveniente | Enero 2016-Dicbre.2020 | Propuesta, firma, cronograma, reuniones de seguimiento, estadísticas de utilización, | 100 | Continúa hasta 2020
8. Establecimiento, en su caso, de líneas de cooperación con las EELL para la prestación de soporte a la resolución de quejas y recursos | Enero 2016-Dicbre.2020 | Propuesta, firma, cronograma, reuniones de seguimiento, estadísticas de utilización | 100 | Continúa hasta 2020
9. Estudio e incorporación, en su caso, a los procedimientos de un mecanismo de adhesión de los interesados a las reclamaciones en curso. | Febrero 2016-Dicbre.2017 | En su caso, proyecto de normativa, tramitación, número de procedimientos, número de personas/colectivos adheridos. | ---
10. Publicación estructurada de las resoluciones adoptadas respecto de las reclamaciones de la ciudadanía, así como su representación gráfica y evolución | Julio 2015-Dicbre.2020 | Número de resoluciones presentadas; número de reclamaciones anonimizadas; reclamaciones según etiquetas; número de etiquetas; número de búsquedas; número de representaciones gráficas; cuadros evolutivos | 100 | Continúa hasta 2020
11. Asunción del compromiso de evitar la aplicación del silencio administrativo en los procedimientos tramitados por el CTBG e inclusión del mismo en Código Ético y Reglamento de Funcionamiento Interno | Julio 2015-Dicbre. 2020. | Número de resoluciones no resueltas en plazo; identificación de las causas | 100

## COLABORA
EJE COLABORA
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Reunión constitutiva de la conferencia de representantes de las CCAA y EELL (FEMP), con creación de grupos de trabajo especializados | Marzo 2015-Dicbre.2015 | Acta de la reunión constitutiva | 100
2. Convocatorias cuatrimestrales | Abril 2015 – Dicbre. 2020 | Convocatorias, órdenes del día, actas | 100 | Continúa hasta 2020
3. Apertura de una línea de atención al ciudadano con servicio 24 x 7 x 365 | Enero 2016 | Apertura, diseño, integración con el teléfono 060, número de consultas atendidas. | --- | Continúa hasta 2020
En su caso, convenio con servicio de atención telefónica 060 o similar con servicio 24 x 7 x 365 | Febrero 2016 – Dicbre. 2020
4. Identificación la red de interlocutores entre las asociaciones e instituciones de la sociedad civil y establecimiento de las oportunas líneas de colaboración | Mayo 2015 | Identificación, incorporación interlocutores, sistema de comunicación, puesta en producción, nuevas funcionalidades, mejoras. | 100
5. Identificación los interlocutores en la Academia y Centros de Formación y establecimiento de las oportunas líneas de colaboración | Diciembre 2015 | Identificación, incorporación interlocutores, sistema de comunicación, puesta en producción, nuevas funcionalidades, mejoras | 100
6. Formalización de un foro a modo de “taller de ideas” entre todos los concernidos y mencionados anteriormente, con el fin de generar impulsos y avances en materia de transparencia y buen gobierno. | Junio 2015- Dicbre. 2020 | Identificación, incorporación interlocutores, sistema de comunicación, puesta en producción, nuevas funcionalidades, mejoras | 100
7. Intercambio de experiencias en el entorno europeo, especialmente con países con tradición en la materia (Gran Bretaña, Francia o Alemania) | Junio 2015 – Dicbre. 2020 | Coordinación con el MAEC, contactos, reuniones y talleres | 100 | Continúa hasta 2020
8. Coordinación con el MAEC de la participación española en los foros europeos (UE, OCDE, CE) y grupos de expertos en materia de transparencia | Enero 2016 - Dicbre. 2020 | Coordinación con el MAEC, contactos, número de foros, número de reuniones | 100 | Continúa hasta 2020
9. Coordinación con el MAEC de la firma del Convenio Europeo de 2009 de Acceso a la Información | Enero 2016 - Dicbre. 2020 | Coordinación con el MAEC | 100
10. Realización de encuentros periódicos de colaboración con la oficina de OPERA para la unificación en la recogida de datos y presentación de resultados | Marzo 2015 – Dicbre. 2020 | Número de encuentros realizados, número de acuerdos, actas | 100 | Continúa hasta 2020
11. Participación en la Comisión del Consejo de observadores de la sociedad civil y de los agentes sociales expertos en el impulso del Derecho a la Información y la cultura de la transparencia. | Enero 2016-Dicbre.2020 | Incorporación de representantes de la sociedad civil en la Comisión, número de representantes, número de asistencias, número de aportaciones) | --- | Continúa hasta 2020
12. Celebrar convenios y trabajar intensamente para mejorar el lenguaje en las actuaciones del CTBG de forma que tanto en los criterios, como en las resoluciones, informes y difusiones sean comprensibles para todo tipo de destinatario con independencia de la edad, nivel de formación, etc… | Enero 2016-Dicbre.2020 | Número de convenios firmados; número de textos adaptados; número de procesos de reconversión y análisis | --- | Continúa hasta 2020

## INTERPRETA
EJE INTERPRETA
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Fijación de criterios de interpretación en conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos | Marzo 2015 – Dicbre. 2020 | Reuniones y acuerdos | 100 | Continúa hasta 2020
2. Establecimiento de líneas comunes de trabajo con las CCAA y EELL para la unificación de criterios en materia de interpretación | Marzo 2015 – Dicbre. 2020 | Reuniones y acuerdos | 100 | Continúa hasta 2020
3. Establecimiento de líneas comunes de trabajo con la Oficina de OPERA y las Unidades de Información para la unificación de criterios en materia de interpretación | Marzo 2015 – Dicbre. 2020 | Reuniones y acuerdos | 100 | Continúa hasta 2020
4. Informe preceptivo en los proyectos normativos relacionados con el ejercicio del derecho a la información, transparencia y buen gobierno. | Enero 2015- Dicbre. 2020 | Informes, número de normas informadas, tiempo de tramitación | 100 | Continúa hasta 2020
5. Propuesta de adopción de normas | Enero 2015- Dicbre. 2020 | Propuestas elaboradas, número de propuestas aceptadas | 100 | Continúa hasta 2020
6. Aprobación de recomendaciones para el cumplimiento de la LTAIBG | Enero 2015- Dicbre. 2020 | Recomendaciones realizadas, número de recomendaciones aceptadas, número de organismos implicados | 100 | Continúa hasta 2020
7. Promoción de la elaboración por parte de los organismos públicos de borradores de recomendación y de directrices y normas de buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y buen gobierno. | Enero 2016- Dicbre. 2020 | Propuestas elaboradas, número de propuestas aceptadas, número de organismos implicados | 100 | Continúa hasta 2020
8. Establecimiento de diálogos periódicos con el mundo académico y de la sociedad civil para intercambiar criterios de interpretación y aplicación de la norma. | Junio 2015- Dicbre. 2020 | Número de reuniones, número de representantes convocados, documentación intercambiada | 100 | Continúa hasta 2020
9. Publicación de forma accesible de los Informes que incluyan los criterios de interpretación más significativos o de mayor alcance, así como los Informes que incluyan las mejores prácticas colocándolos en un acceso directo. | Dicbre 2015-Dicbre 2020. | Número de informes aclaratorios de la Ley, número de Informes interpretativos de los artículos, número de Informes conjuntos con otras unidades, número de Informes conjuntos con otras Administraciones Públicas, número de Informes de los servicios jurídicos, número de Informes remitidos por la sociedad civil, número de visitas al acceso directo | 100 | Continúa hasta 2020
10. Analizar prácticas comparadas de otros ordenamientos jurídicos para poder contar con un dibujo del estado de la transparencia en España con perspectiva y publicarlo. | Julio 2015-Dicbre 2015 | Número de países analizados, número de cuestiones analizadas por países, número de CCAA analizadas, número de variables analizadas por CCAA, fecha de publicación, colaboraciones | 100
11. Trasladar las propuestas de los organismos y organizaciones públicas y privadas para una mayor accesibilidad del Portal de Transparencia de la AGE y su usabilidad. | Sepbre. 2015-Dicbre 2020 | Número de propuestas realizadas, número de propuestas trasladadas, número de propuestas, aceptadas, número de propuestas transmitidas | 50 | Continúa hasta 2020
12. Celebrar convenios y trabajar intensamente para mejorar el lenguaje en las actuaciones del CTBG de forma que tanto en los criterios, como en las resoluciones, informes y difusiones sean comprensibles para todo tipo de destinatario con independencia de la edad, nivel de formación, etc… | Enero 2016-Dicbre. 2020 | Número de convenios firmados, número de textos adaptados; número de procesos de reconversión y análisis | ---

## SUPERVISA
EJE SUPERVISA
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Realización de “mapeos” del cumplimiento de la LTAIBG | Diciembre 2015 | Diseño, puesta en producción, funcionalidades, mejoras | 100 | Convenio CTBG - AEVAL (02-02-16)
2. Establecimiento y publicación de una metodología de evaluación del cumplimiento de la Ley que pueda ser compartida por todos los sujetos implicados | Diciembre 2015 | Metodología, convenio con AEVAL, asistencia técnica con expertos en la materia | 100 | Convenio CTBG - AEVAL (02-02-16)
3. Plan Anual de Inspección Realización de inspecciones y controles periódicos | Dicbre 2015 Enero 2016-Dicbre.2020 | Diseño, aprobación. Puesta en marcha | 50 | Continúa hasta 2020
4. Establecimiento de un sistema de información que integre mecanismos eficientes de coordinación y comunicación, preferentemente on line, con todos los organismos y entidades competentes | Enero 2016 – Dicbre. 2020 | Diseño, puesta en producción, funcionalidades, mejoras | ---
5. Establecimiento de sistemas de control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. | Enero 2016-Dicbre.2020 | Diseño, puesta en producción. | 50
6. Establecimiento de un buzón para las comunicaciones, denuncias y alertas de las asociaciones y responsables de la sociedad civil y ciudadanos. | Mayo 2015-Dicbre.2020 | Diseño, puesta en producción. | 100 | Continúa hasta 2020
7. Establecimiento y publicación de una metodología propia de evaluación de los recursos y quejas presentadas. | Septiembre 2016 | Metodología, convenio con AEVAL, asistencia técnica con expertos en la materia | 100
8. Sistema de medición de tiempos de resolución de recursos | Septiembre 2016 | Metodología, convenio con AEVAL, asistencia técnica con expertos en la materia | 50
9. Sistema de medición de tiempos de espera de consultas y resoluciones | Septiembre 2016 | Metodología, convenio con AEVAL, asistencia técnica con expertos en la materia | 50
10. Estudiar la obligatoriedad de usar el DNIe u otros sistemas de identificación electrónica. | Enero 2016 | Estudio, conclusiones | ---
11. Elaboración y mantenimiento de un censo e inventario de Entidades Públicas obligados al cumplimiento de la LAITBG que permita monitorizar su cumplimiento. | Dicbre.2015-Dicbre.2020. | Censo inicial, actualizaciones | 100 | Continúa hasta 2020

## FORMA
EJE FORMA
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Elaboración de un plan de formación en colaboración con universidades, institutos y centros especializados. | Enero 2016 | Proyecto, colaboraciones, mejoras incorporadas, consolidación del Plan | 100
2. Suscripción de convenios con los centros de formación de empleados públicos (INAP, CEPCO, IEF) para avanzar en un modelo de formación continua. | Enero 2016 | Propuesta, firma, cronograma, | 100
3. Instalación en el portal del Consejo de un módulo de formación on line permanente actualizado. | Diciembre 2016 | Diseño, coordinación con la plataforma de formación on line del INAP, puesta en producción. | ---
4. Suscripción de convenios con las Universidades para la impartición de ciclos de formación, créditos y módulos de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. | Dicbre.2016-Dicbre.2020 | Propuesta, firma, cronograma, objeto, reuniones de seguimiento | 100 | Continúa hasta 2020
5. Colaboración con la DGFP para la inclusión en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público la obligatoriedad de que los programas de acceso a la Función Pública incorporen contenidos en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. | Diciembre 2015 | Comunicaciones, reuniones, publicación convocatoria | 100 | Continúa hasta 2020
6. Colaboración con los Centros de Formación de Empleados Públicos, especialmente el INAP, para la inclusión de estos contenidos en los programas de los cursos selectivos de acceso a la Función Pública. | Diciembre 2015 | Comunicaciones, reuniones, publicación convocatoria | 100 | Continúa hasta 2020
7. Establecimiento de convenios con Centros de Formación de Empleados Públicos para organizar cursos de sensibilización del personal directivo en las áreas de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. | Diciembre 2015 | Comunicaciones, reuniones, publicación convocatoria | 100
8. Inclusión de la formación en los foros colaborativos establecidos por el CTBG. | Dicbre. 2015 - Dicbre. 2020 | Número de reuniones, número de representantes convocados, documentación intercambiada | 100 | Continúa hasta 2020
9. Intercambio de buenas prácticas (benchmarking) con las Administraciones, las organizaciones y los Estados de nuestro entorno. | Febrero 2016– Dicbre. 2020 | Número de reuniones, número de representantes convocados | 100 | Continúa hasta 2020
10. Celebrar convenios y acciones formativas para mejorar el lenguaje en las actuaciones del CTBG de forma que tanto en los criterios, como en las resoluciones, informes y difusiones sean comprensibles para todo tipo de destinatario con independencia de la edad, nivel de formación, etc… | Enero 2016– Dicbre. 2020 | Número de convenios y acciones formativas | --- | Continúa hasta 2020

## COMUNICA
EJE COMUNICA
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Intercambio de información en las redes sociales | Junio 2015-Dicbre.2020 | Redes sociales. | 100 | Continúa hasta 2020
2. Modelo dinámico de intercambio de información en el portal www.consejodetransparencia.es | Junio 2015-Dicbre.2020 | Número de comunicaciones, tiempos de respuesta, número de retornos | 100 | Continúa hasta 2020
3. Colaboración con los medios de comunicación, aparición en prensa, radio y TV, promocionando la cultura de la transparencia y sus logros. | Enero 2015-Dicbre.2020 | Comparecencia en medios de comunicación: programas de radio, entrevistas, programas de TV, artículos publicados | 100 | Continúa hasta 2020
4. Celebración de jornadas y encuentros público/privados. | Enero 2015-Dicbre.2020 | Jornadas y foros. | 100 | Continúa hasta 2020
5. Presencia en foros nacionales e internacionales de difusión e impulso de la transparencia | Febrero 2015 – Dicbre. 2020 | Participación en organismos nacionales e internacionales: número de participaciones, número de organismos, número de aportaciones, número de ponencias | 100 | Continúa hasta 2020
6. Elaboración, audiencia y publicación del Plan de Comunicación del CTBG. | Diciembre 2015 | Publicación | 100

## RINDE
EJE RINDE
RETOS | TIEMPOS | INDICADORES | SITUACIÓN | OBSERV.
1. Seguimiento del Plan Estratégico y evaluación resultados. Publicación. | Dicbre.2016-Dicbre.2020 | Proyecto, debate, observaciones y sugerencias, consolidación, publicación, cumplimiento total, cumplimiento parcial, objetivos complementarios | 100 | Continúa hasta 2020
2. Elaboración de un Código Ético de los empleados públicos adscritos al Consejo. | Agosto 2015 |  | 100
3. Publicidad de la agenda del personal directivo | Junio 2015 | Número de directivos, eventos y su número, citas y su número. | 100
4. Publicidad de los gastos del organismo y de su personal directivo con indicación de aquellos que se realicen en conceptos no detallados en el presupuesto (viajes + dietas + gastos de representación, etc.) | Junio 2015 | Importe, fecha, justificación | 100
5. Publicidad de los procesos selectivos, candidatos y provisión. | Mayo 2015 | Publicación convocatoria, celebración proceso selectivo, resolución | 100
6. Presentación de la memoria anual. | Dicbre. 2015 – Dicbre. 2020 | Propuesta, sometimiento a la Comisión observaciones y sugerencias, consolidación, rendición al Congreso | --- | Continúa hasta 2020
7. Publicidad de: Criterios uniformes, resoluciones consultas, quejas, sugerencias, recomendaciones, relaciones con otros organismos, actas de la Comisión, actas del Comité territorial, acuerdos con organismos públicos y universidades, acuerdos/informes de las Comisiones de seguimiento de todos los Convenios que se firmen, cuantas otras se consideren de interés para el ciudadano. | Abril 2015 – Dicbre. 2020 | Publicación | 100 | Continúa hasta 2020